## Приложение 2
Приложение №2 к Договору Поставки от "____"_____________20___г .№__________
ФОРМА ОТЧЕТА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МТР И ПОСТАВКЕ МТР
Поставщик: _________________________
Отчет о размещении заказов на изготовление МТР и поставке МТР № ______ от "____"_______________20___г.
по Договору № ___________ от "____"_________________20____г.
№ п/п | PID | Сведения о МТР | [6 empty] | Стадия изготовления и планы сроков поставки МТР | [5 empty] | Отгрузка МТР | [5 empty] | Приемка МТР
|  | № спецификации | Наименование продукции | Технические характеристики (ТУ, ГОСТ и т.д.) | № Подпункта в позиции | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки (по под пункту) согласно Спецификации | №, дата Спецификации | Дата поставки по Спецификации | Наименование производителя, адрес, тел. | Срок изготовления (дни) | Ход изготовления продукции | Ожидаемая дата готовности к отгрузке | Ко-во отгруженной продукции | Дата отгрузки продукции | Способ доставки (Ж/Д, Авто, Почта и т.д.) | Грузоотправитель | № Вагона, а/м, и т.д. | Наименование и реквизиты отгрузочного документа | №, дата счет-фактуры | Дата отправки Покупателю первичной бухгалтерской документации (дата, № сопров. Письма) | Претензионная работа (дата, документ, действия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1.
Сбланком типовой формы ознакомлен:
Руководитель___________________
(подпись)
Коментарии:
* Отчет формируется Специалистами Поставщика и направляется в адрес Покупателя и копией в Управление торгов ОАО АК «Транснефть» 2-а (два) раза в неделю (понедельник, четверг)
с момента подписания Спецификации между Покупателем и Поставщиком.
* Отчет направляется в электронном виде и на бумажном носителе
* По заполнению Отчета:
п.п. 1-9 Заполняется в соответствии с подписанной Спецификацией.
п.п. 10-13 Заполняется на момент оформления Поставщиком с Контрагентом Договорных документов (Договор, Спецификация и т.д.).
п.п 14-15 Заполняется по информации от заводов изготовителей о наличии необходимого сырья на заводе, состоянии (этапы) производства, ожидаемые сроки испытаний
продукции и т.д.
п.п. 16-21 Заполняется в соответствии с фактом отгрузки МТР.
п. 22-23 Заполняется после выставления счет-фактуры.
п. 24 Заполняется в результате некачественной поставки продукции, при нарушении условий поставки в соответствии с Договором. Указываются, в чей адрес
выставлена претензия,
дата, номер, вид документа, мотив претензии, сумма штрафных санкций, ход разрешения спорных вопросов.
* В соответсвии с Договором (Статья 4) Покупатель имеет право:
+ дополнительно, в любое время запросить любую информацию и в любой форме о состоянии Договорных отношений помимо представленных в приложении форм и отчетов;
+ изменить (дополнить) формат предоставляемой информации о состоянии Договорных отношений.

## Приложение 4
Наименование объекта, № лота
Приложение №4 (Примерная форма)
к договору от "___" _______ 20___ года №________
График поставки Продукции Поставщиком.
по объекту "_______________________", лот №__
| НА__________ МЕСЯЦ 20___г. |  |  |  |  | по состоянию на "_____"______20___г.
Уникальный номер п/п | Наименование подобъекта | Наименование МТР | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во | Наименование Поставщика, ответственное лицо, контактный телефон | № договора с Поставщиком | Плановая дата поставки по Договору
Примечание:
Уникальный номер - номер по порядку, не повторяющийся ежемесячно
Наименование подобъекта - наименование согласно Рабочей документации и сборников спецификаций утвержденной ПСД
С бланком типовой формы ознакомлен:
Покупатель: |  |  |  |  | Поставщик:
Генеральный директор
________________ _______________
"___" __________________ 20___ г.